РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО

на заседании Директор школы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н.Емельяненко

педагогического совета Приказ № 48 от 21.03.2023г.

Протокол № 9 от 21.03.2023 г.

План мероприятий

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) в МБОУ Советской СОШ на 2023 – 2024 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационно – управленческая деятельность** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС СОО | *Январь-март 2023*  *года* | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС СОО  Рабочая группа по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС СОО |
| 2 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | *В течение второго полугодия учебного года в соответствии с графиком* | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 10 классе, посвященного обучению по обновлённому ФГОС СОО | *Май 2023 года* | Протокол классного родительского собрания в 10 классе, посвященного обучению по обновлённому ФГОС СОО |
| 4 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | *Август 2022-2027 г.г.* | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 5 | Изучение информационных писем по реализации ФГОС СОО | *В течение учебного года* | Информационные письма по реализации ФГОС СОО |
| 6 | Изучение инструктивных писем, справок, рекомендаций Минобразования РО по обновлению содержания среднего общего образования | *В течение учебного года* | Письма, справки, рекомендации |
|  | Рассмотрение на заседаниях рабочей группы РМО предметных областей вопросов введения обновленного ФГОС СОО | *В течение учебного года* | Протоколы РМО |
| 7 | Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО | *В течение учебного года* | Отчёт заместителя директора по УВР |
| **2. Организационно – информационная работа** | | | |
| 1 | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленных ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | *В течение учебного года* | Решение вопросов |
| 2 | Участие в вебинарах администрации ОО по вопросам содержания образования, включая вопросы развития функциональной грамотности обучающихся | *В течение учебного года* | Участие в вебинарах |
| 3 | Информирование общественности через средства массовой информации о введении и реализации обновленных ФГОС СОО | *В течение учебного года* | Информация на сайте ОО |
| 4 | Участие учителей и педагогов – организаторов ОБЖ во всероссийских мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО | *В течение учебного года* | Выступления на заседаниях РМО |
| 5 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | *Июнь 2023*  *года* | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО |
| 6 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Июнь-август 2023года* | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновлённого ФГОС СОО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| **3. Учебно – методическая работа** | | | |
| 1 | Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленного ФГОС СОО | *В течение учебного года* | Свидетельства о прохождении курсов |
| 2 | Участие в открытых уроках, учебных занятиях, мастер – классах по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО в рамках курсов повышения квалификации | *В течение учебного года* | Сертификаты |
| **4. Научно – методическое сопровождение общеобразовательных организаций** | | | |
| 1 | Изучение методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы среднего образования на основе обновленного ФГОС и ФООП СО | Май 2023 года | Методические рекомендации Минобразования РО |
| 2 | Участие в вебинарах для учителей истории и обществознания «Реализация требований обновленного ФГОС СОО в деятельности учителей истории и обществознания» | Второе полугодие 2022-2023 учебного года | Участие в вебинарах |
| 3 | Участие семинаре «Современные технологии и методический инстументарий обучения ОБЖ в условиях введения ФГОС СОО» | Второе полугодие 2022-2023 учебного года | Участие в семинаре |
| 4 | Изучение методических рекомендаций для учителей общественных дисциплин по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2023 | Методические рекомендации Минобразования РО |
| 5 | Изучение методических рекомендаций реализации рабочей программы воспитания в образовательных организациях Ростовской области | май 2023 | Методические рекомендации Минобразования РО |
| 6 | Изучение методических рекомендаций для учителей естественнонаучного цикла и информатики по введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2023 | Методические рекомендации Минобразования РО |
| 7 | Организация и проведение Ярмарки образовательных проектов обучающихся общеобразовательных организаций | Октябрь – декабрь 2023 | Мероприятие |
| **5. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных ФГОС СОО** | | | |
| 1 | Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС СОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях района | Ежеквартально | Анализ результатов |
| 2 | Проведение мониторинга перехода на обновленный ФГОС СОО в ОО | *В течение учебного года* | Анализ результатов |
| 3 | Организация самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО | март - апрель 2023 года | Анализ результатов |
| **6. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённый ФГОС СОО | *В течение всего периода* | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновлённого ФГОС СОО |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | *В течение всего периода* | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | *Сентябрь 2023 года* | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | *До 01.09.2023* | Устав образовательной организации |
| 5 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённого ФГОС СОО | *Январь-март 2023 года* | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновлённый ФГОС СОО |
| 6 | Разработка на основе примерной ООП СОО  ООП СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО | *До 01.08.2023* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыСОО.  ООП СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 7 | Утверждение ООП СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы СОО*, на заседании педагогического совета | *До 01.09.2023* | Протокол заседания ПС.  Приказ об утверждении ООП СОО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы СОО* |
| 8 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 10 класса по обновлённому ФГОС СОО на 2023/24 учебный год | *До 01.07. 2023 года* | Учебный план СОО.  План внеурочной деятельности СОО. |
| 9 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 класса на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО | *До 31 августа 2023 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 класса |
| **7. Кадровое обеспечение  перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО** | | | |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО | *Январь-июнь 2023 года* | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов |
| 2 | Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО | *Июнь 2023 года* | Аналитическая справка заместителей директора по УВР, ВР |
| 3 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | *До 25 августа 2023* | Комплектование |
| 4 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО | *Март – май 2023 года* | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов |
| 5 | Информирование родительской общественности о  переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО | *Март – май 2023 года* | Сайт образовательной организации |
| 6 | Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО, представление результатов | *Март – май 2023 года* | Сайт образовательной организации  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР |
| 7 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении  перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО | *В течение года* | Сайт образовательной организации |
| **8. Материально-техническое обеспечение**  **перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО** | | | |
| 1 | Формирование МТБ | *весь период* | Зам. дир по АХЧ |
| **9. Финансово-экономическое обеспечение  перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО** | | | |
| 1 | Финансирование МТБ | *весь период* | Главный бухгалтер |